## Blad1
Dagen | Activiteiten | Jip |  | Tim |  | Leo |  | Rik |  | Totaal uren per activiteit | Opmerkingen
Week 1 | Activiteiten | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren
| Van use case diagram een objectenlijst maken | 2 | 2 | [6 empty] | 2
| Van objectenlijst klassediagram maken |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
| Van klassediagram een takenlijst maken | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 2
| Van takenlijst een concurrecy diagram maken | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4
| Rtos libary doccumentatie bekijken | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4
| Codeer regels van het project bekijken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| Rtos functionaliteiten integreren in klassen | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| Klasse schrijven | 10 |  | 10 | 1 | 10 |  | 10 | 3 | 40 | Review momenten
| Onderzoeksverslag nakijken | [6 empty] | 2 |  | 2 | Mijlpaal inleveren
| Doxygen documentatie schrijven | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | 13 | Dagelijks bestanden in gihub checken
| Onderzoek doen | 4 | 3 | 4 |  | 5 | 4 | 2 |  | 15
| STD's maken | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 1 |  | 6 | 4
| Solution structuur afmaken zodat deze klaar is voor het inleveren |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
| Onderzoeksrapport schrijven | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 7
| Hardware opzetten | 1.5 | [7 empty] | 1.5
2016-10-27 | Inleveren solution architecture
| Week Totaal | 37.5 | 18 | 36 | 10 | 37 | 14 | 32 | 11 | 142.5
| Activiteiten | Jip |  | Tim |  | Leo |  | Rik
| Activiteiten | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren |  | Rik heeft hier minder uren omdat hij maandag en een deel van dinsdag er niet is
| Onderzoek doen | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8
| Rtos functionaliteiten integreren in klassen | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| Klasse schrijven | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 9 |  | 30
| Doxygen documentatie schrijven | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16
| Onderzoeksrapport schrijven | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 6
| Onderzoeksrapport nakijken en klaar maken voor inleveren | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4
2016-11-01 | Onderzoeksrapport inleveren
| Week Totaal | 27 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 104
| Code testen |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9
| Code review | 3 | [7 empty] | 3
| Werken aan eventuele could-haves | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12
| Verslag nakijken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8
| Verwerken resultaten van review | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| Handleiding schrijven |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 5
| Code checken volgens regels |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 6
| Checken of alle bestanden goed in github staan |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
| Uitloop | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24
| Doxygen documentatie nakijken | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3
| Week Totaal | 16 | 0 | 20 | 0 | 22.5 | 0 | 17.5 | 0 | 76
| Totaal | 80.5 |  | 81 |  | 80.5 |  | 80.5 |  | 332