## Blad1
Dagen | Activiteiten | Jip |  | Tim |  | Leo |  | Rik |  | Totaal uren per activiteit | Opmerkingen
Week 1 | Activiteiten | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren
| Van use case diagram een objectenlijst maken | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| Van objectenlijst klassediagram maken | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5
| Van klassediagram een takenlijst maken | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| Van takenlijst een concurrecy diagram maken | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 5
| Klasse maken voor speakertje |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Klasse maken voor keypad | [6 empty] | 2 |  | 2
| Rtos libary doccumentatie bekijken | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Codeer regels van het project bekijken | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Rtos functionaliteiten integreren in klassen | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| overgebleven klasse schrijven uit het klassediagram | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| Onderzoeksverslag nakijken |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Doxygen documentatie schrijven | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 15
| Onderzoek doen | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 16
| STD's maken | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Solution structuur afmaken zodat deze klaar is voor het inleveren | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8
| Onderzoeksrapport schrijven | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8
| Hardware opzetten | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 6
| Week Totaal | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 35.5 |  | 161 | Rik heeft hier minder uren omdat hij maandag en een deel van dinsdag er niet is
Dagen | Activiteiten | Jip |  | Tim |  | Leo |  | Rik
Week 2 | Activiteiten | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren | Geplande uren | Uitgevoerde uren
| Onderzoek doen | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8
| Rtos functionaliteiten integreren in klassen | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| overgebleven klasse schrijven uit het klassediagram en testen | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 28
| Doxygen documentatie schrijven | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16
| Onderzoeksrapport schrijven | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| Onderzoeksrapport nakijken en klaar maken voor inleveren | 2
| Week Totaal | 26 |  | 24 |  | 21 |  | 26 |  | 94
| Code testen |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9
| Code review | 3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 4.5
| Werken aan eventuele could-haves | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12
| Verslag nakijken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8
| Verwerken resultaten van review | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| Handleiding schrijven |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 5
| Code checken volgens regels | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Checken of alle bestanden goed in github staan | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Uitloop | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24
| Week Totaal | 18 |  | 18.5 |  | 20 |  | 20 |  | 70.5
| Totaal | 84 |  | 83.5 |  | 83 |  | 81.5 |  | 332